## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-15 | 2022-11-16
Design | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16
Pseudocode | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-17
Coding | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-18 | 2022-11-22
UT Plan | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-23
UT | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-23
IT Plan | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
IT | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
Sprint Demo | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24